AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATKÉRŐ
Mór Városi Önkormányzat 
8060 Mór, Szent István tér 6.
Tel.: 22/560-820
E-mail: szabozoli@mor.hu

Tárgy:
2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása

Feladat:
2026. évi Móri Bornapok rendezvény lebonyolításához szükséges színpad, hang- és fénytechnika biztosítása az alábbi műszaki és személyi tartalommal:

[bookmark: _Hlk201311096]Fedett színpad:
1 db 120 m2-es 12 m x 10 m színpad, 2 db feljáróval, színpad szerkezetek építése, bontása szállítása. A színpaddal egybeépítve a helyszíni adottságok miatt a rendezői bal oldalon 6x3 m-es Wing építendő monitor és egyéb kiegészítők vezérlése keverés miatt. A szintezhető színpadszerkezetnek a legalacsonyabb felületi magassága: 1,2 m, min. teherbírás: 500 kg/m2. A telepítési terület szintkülönbsége a legmagasabb és a legalacsonyabb pont között kb. 150 cm.
A színpad hátuljához közvetlenül csatlakoztatható csúszásmentes rámpát kell a helyszínen biztosítani, a zenekari eszközök fel és lepakolásának biztosítása érdekében.

A fenti színpadhoz színpadfedés 14m x 12m x 9m, a 9m magasság a színpad szintjétől a színpad tetőszerkezet alsó síkjáig értendő, motorral, pányvázva, háttér és oldalfüggönyökkel, tetőszerkezetére a színpad felett az alábbi „produkciós technika riggelési pontok” at kérjük biztosítani:
- 2 db egyenként min. 500 kg teherbírású emelőmotor a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídjától 50 cm távolságban a front felé, egymástól 280 cm-re, a tengelytől jobbra és balra 140-140 cm-re, az emelési pontokban egymástól függetlenül vezérelhető emelőmotor „fordított helyzetben” azaz kampóval lefelé (motor-test felül) motorvezérléssel.
- 2 db egyenként min. 150 kg teherbírású emelőmotor a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídján a 6 m x 4 m-s LED Falhoz.
A komplett színpad fedésének minősítéssel kell rendelkeznie.

Színpad körüli elzárt védett terület körbekerítése rögzíthető kerítéselemekkel 60 fm.
Taposó kordon színpad elé 15 fm.
Színpadfűtés 3 db infra fűtőtesttel.
A színpad elött a pirotechnika részére 3 db 2 m x 1 m szintezhető lábú (1,2 m) színpadlapot kell helyezni a közönségtől 3 m távolságban.

Hangrendszer:
Fronthangosítás minimum 5000 főre Line Array hangrendszerrel (komplett monitorrendszer, mikrofonpark, effektek, keverőpult, építés, bontás, szállítás, üzemeltetés (8”-os low hangszóróval, minimum 106 dbA hangnyomásra FOH pozícióban 35Hz-18kHz spektrumban, oldalanként 8-8 db ládával), 2 fő színpadi hang technikust kell biztosítani.

Monitor keverő és színpadi technika:
A monitor keverő helye a színpadon a rendezői bal oldalon 6 x 3 m vízhatlan fedett sátorban. Monitor ládák 8 db, részben állványon. 11 db nagy gémes és 7 db kicsi gémes mikrofonállvány, mikrofonokkal 25 db SHURE Beta 57 vagy 58A mikrofon 15 db 5 m-es-XLR és 10 db 10 m-es-XLR, 15 db fejmikrofon, 3 db 230 V-os HT csatlakozási lehetőség színpad közepén.

Front keverő (FOH):
A front keverő állást a színpad előtt, középen 20-25 méterre kell elhelyezni vízhatlan fedéssel és kordonnal körbe kerítve, mérete 6x3 m, a FOH NEM lehet a színpad oldalán vagy külön helyiségben. A keverőpulthoz 2 db 100 m hosszúságú minimum 3xCAT5e vagy 3xCAT6 kábelt a front állás és a színpad melletti technikai állás (Wing) között kell biztosítani.
A stage kábel részére fedett kábelcsatorna, vagy a közönségtől elzárt kábel-nyomvonal szükséges a színpadtól a FOH pozícióig.
· 1 fő FOH helyi személyzet és 1 fő helyi személyzet a MON állásban
· 3 x 32 A-es csatlakozási lehetőség MON pozícióban (10 m-en belül)
· 1 fő biztonsági őr biztosítása.

Fény- és kivetítő technika:
3 db színpad tetőszerkezethez rögzített motoros hídrendszer szükséges riggelve az alábbi technikai elemek elhelyezésével és megfelelő számú tartalék technikai elem rendelkezésre állásával:
Első híd a színpad tetőszerkezet tényleges első hídja alatt:
· 12 db LedWash 
· 4 db 4-es Blinder
Középső híd a hátsó híd előtt 3 méter távolságban:
· 8 db BeamSpot
· 9 db LedWash 
· 4 db stroboszkóp (min. 1000W)
Hátsó híd közvetlenül a színpad tetőszerkezet tényleges hátsó hídja előtt:
· 9 db BeamSpot
· 8 db LedWash 
· 4 db stroboszkóp (min. 1000W)
2 db DMX-szel vezérelt ventilátor a színpadon
2 db DMX-szel vezérelt füstgép ventillátorral a színpadon
1 fő színpadi fénytechnikus biztosítása
Színpadháttér:
· 1 db 6 x 4 m méretű 2,5-es LED fal biztosítása, üzemeltetése
· 2,5 m minimum a színpad aljától
· a teljes hátsó sík mentén földig érő fekete lángmentesített függöny, 
1 fő ledfal technikus biztosítása

A katasztrófavédelmi engedély előírásai szerint szükséges:
· Aggregátor biztosítása a hangosítás követelményeinek megfelelően (min. 4,5 kW). 
[bookmark: _Hlk169866872]Színpadi 50 m2-ként poroltó készülék elhelyezése a színpadon
Ajánlattevőnek a rendezvény teljes időtartama alatt, valamint a rendezvényt megelőző előkészítés során is a feladatkörébe tartozik:
· A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának teljes körű szakmai felügyelete, helyszíni lebonyolítása és irányítása.
· A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatókkal, szakemberekkel, fellépők menedzsereivel történő egyeztetés.
·  A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatók, szakemberek, fellépők munkájának helyszíni összehangolása.
· Kapcsolattartás a fellépők technikusaival és menedzsereivel.
· Az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott technikai berendezések szállítása, beépítése, üzemeltetése, bontása, a színpad és tartozékainak őrzése.

Teljesítés időtartama:
[bookmark: _Hlk107222527]Színpad és technikai elemek kiépítése: 2026.09.30.-2026.10.01.
2026.10.02. 10 órára a nagy színpad, hang- és fénytechnika üzemkész állapotának biztosítása a meghatározott személyzettel együtt.
Hangosítás, fénytechnika: 2026.10.02.-2026.10.04. a rendezvény meghirdetett programja szerint.
Színpad és technikai elemek elbontása: 2026.10.05.

A 2026. évi Móri Bornapok rendezvényen a színpad, hang- és fénytechnika biztosításának alábbi feladatait kizárólag maga a nyertes Ajánlattevő végezheti, azok teljesítésére alvállalkozó nem vehető igénybe:
· A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításának teljes körű szakmai felügyelete, helyszíni lebonyolítása és irányítása.
· A rendezvény színpad, hang- és fénytechnika biztosításában közreműködő társszolgáltatók, szakemberek, fellépők munkájának helyszíni összehangolása.

Szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés

Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások:
· Az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletét képező Ajánlattételi nyilatkozatot (felolvasólapot) kell kitöltenie az adott információk figyelembevétele mellett.
· Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a feladatellátásával kapcsolatos valamennyi közvetett és közvetlen költséget fedezze.
· Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség és díjigény elszámolására nem jogosult. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
· Az ajánlatokat nettó + ÁFA = bruttó, HUF pénznemben kérjük megadni.

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések, feltételek:
· Az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feladat teljeskörű, szerződésszerű teljesítését követően, teljesítési igazolás birtokában állítható ki számla. A számla fizetési határideje a kiállításától számított 15 nap.
· Amennyiben a rendezvény valamelyik fellépője a fellépést Ajánlattevő hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítéséből kifolyólag tagadja meg vagy többletköltség megtérítését kezdeményezi, és ebből Ajánlatkérőnek fellépési díj visszafizetési kötelezettége, többlet díjfizetési kötelezettsége vagy bármely más anyagi kára keletkezik, Ajánlatkérő ezen költségek teljes összegét Ajánlattevő felé tovább terheli, vagy ezen költségeknek megfelelő összeggel csökkentve fizeti ki Ajánlattevő számláját. Ebben az esetben Ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni Ajánlatkérő követelését. Amennyiben Ajánlattevő a követelés elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

Kizáró okok és alkalmassági feltételek
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, illetve alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki
a)	egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
b)	végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
c)	tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
d)	gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
e)	az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

Feltételek, melyek fennállása esetén az ajánlattevő, vagy alvállalkozója alkalmas a szerződés teljesítésére (alkalmassági feltételek):

A műszaki-szakmai alkalmasság körében referenciaigazolással kell bemutatni:
· Az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző kettő naptári évben jelen felhívásban szerepeltetett főbb műszaki és rendezvény paramétereknek - úgymint színpad mérete, színpad fedés magassága, LED-fal alkalmazása, élőzenekari fellépők igényeinek megfelelő kialakítású FOH és Wing egység biztosítása – együttesen megfelelő vagy nagyobb nagyságrendű színpad, hang- és fénytechnika biztosítása összesen legalább három rendezvényen.

A gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében nyilatkozni szükséges:
· Az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az ajánlattevő beszerzés tárgya (színpad, hang- és fénytechnika) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – éves árbevétele meghaladja a 50 MFt-ot.
· Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feladatra vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
· Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző kettő évben nem volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás fedezethiány, végrehajtás vagy azonnali beszedési megbízás (inkasszó) miatt.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn, és megfelel az előírt gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételeknek., továbbá a műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához megfelelő referenciaigazolásokat kell csatolnia

Az ajánlat beérkezésének határideje:
Dátum: 2026. 07. 10.
Időpont: 10:00

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Ajánlattevőnek ajánlatát jelen dokumentum 1. számú mellékletét képező „Ajánlattételi nyilatkozat (felolvasólap)” kitöltésével, valamint a 2. számú mellékletét képező „Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint az alkalmasságról” kitöltésével kell megtennie, és a kitöltött dokumentumokat a szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokkal (referenciaigazolások.) együtt az ajánlattételi határidő lejártáig e-mailen, aláírt .pdf formátumban elküldenie a szabozoli@mor.hu email címre.
Az ajánlat határidőben benyújtottnak tekintendő, amennyiben a megadott határidőben az elektronikus üzenet megérkezik az Ajánlatkérőhöz.

Az ajánlatok értékelése:
· Az Ajánlattételi Felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelő és a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő az eljárás nyertese.
· Ajánlatkérő fenntartja az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Ajánlat érvénytelenségének okai:
· felolvasólap nem megfelelő vagy hiányos kitöltése,
· ajánlat határidőn túli beérkezése,
· ajánlattevő nem nyilatkozik a kizáró okok fennállásáról és az alkalmasságról,
· a szakmai alkalmassági feltételek teljesülése nem teljes körű vagy nem ellenőrizhető.

Ajánlat részeként benyújtott dokumentumok:
· Ajánlattételi nyilatkozat (felolvasólap) – 1. számú melléklet,
· Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint az alkalmasságról – 2. számú melléklet,
· Alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok (referenciaigazolások) aláírt .pdf formátumban.

Egyéb információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen beszerzési eljárását nem a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szabályai szerint folytatja le.

Az ajánlat érvényességi ideje: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlat részét képező idegen nyelvű dokumentumokat magyar nyelvű fordítás becsatolásával kell az Ajánlattevőnek benyújtania. Az Ajánlatkérő hiteles fordítást nem vár el.

Alternatív ajánlat tétele nem lehetséges. Részajánlattétel nem lehetséges.

Az Ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nyilvános bontási eljárást nem tart, az elkésett vagy hiányos ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

Az Ajánlatkérő az eredményről e-mailben értesíti az Ajánlattevőket.

A szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőt értesíti.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlatkérést visszavonja. Az ajánlattételre való felkérés nem minősül konkrét szerződéskötési ajánlatnak. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő értesítését követően is minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéskötéstől.

A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot benyújtó szervezettel (személlyel) köt(het)i meg az Ajánlatkérő a szerződést.



	Az ajánlattételi határidő:
Dátum: 2026. 07. 10.
Időpont: 10:00







	Mór Városi Önkormányzat
	jegyző











Melléklet: 
1. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat (felolvasólap)
2. számú melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról, valamint az alkalmasságról


1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT (FELOLVASÓ LAP)

2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása

	Ajánlattevő neve:
	…………………………………….

	Ajánlattevő székhelye:
	……………………………………

	Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
	……………………………………

	Ajánlattevő belföldi adószáma:
	……………………………………

	Telefonszám:
	……………………………………

	E-mail címe:
	……………………………………

	Kapcsolattartó neve:
	……………………………………



	Megnevezés
	Nettó
	ÁFA (27 %)
	Bruttó

	2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása
az ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal
ÖSSZESEN
	……………. Ft
	.…………… Ft
	…………… Ft



Ajánlatom az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig érvényes.


…………………………………………, 2026. …………………… hó ………… nap





	[bookmark: _Hlk96602366]
	P.H
…………………………………………….
ajánlattevő cégszerű aláírása



2. számú melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL ÉS AZ ALKALMASSÁGRÓL


[bookmark: _Hlk96602444]Alulírott ………………………………………………………………… [név], mint a(z) …………………………………………………………………………….. [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a „2026. évi Móri Bornapok színpad, hang- és fénytechnika biztosítása” tárgyú Ajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

· Társaságunkkal szemben az Ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn,
· Társaságunk a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pontja szerint átlátható szervezet, és
· Társaságunk az Ajánlatkérőtől független, és
· Társaságunk megfelel az Ajánlattételi felhívásban előírt gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételeknek.



Kelt: ……………………………………..





	……………………………………………
cégszerű aláírás




