melléklet a 258/2026. (VII.31.) határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SORSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása” 

amely létrejött egyrészről 
Név: Mór Városi Önkormányzat
Székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Adószáma: 15727220-2-07
Pénzforgalmi számlaszáma: 11600006-00000000-76354634
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank
Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a
Név: KULCS Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.
Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 07-09-022840
Adószám: 24104964-2-07
Számlaszám: 10200232-29375376-00000000
Számlavezető pénzintézet: K & H
Kapcsolattartó: Skobrák András
Telefon: +36 303658578
Fax: -
Képviselő neve: 	Nemes Károly ügyvezető 
mint Vállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)
– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

I.)
ELŐZMÉNYEK

1.1 Felek rögzítik, hogy 2026. május 26. napján Kivitelezési szerződést kötöttek „Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása” tárgyban (a továbbiakban: Szerződés). A szerződés 2026. május 26. napján lépett hatályba. 

1.2 Felek rögzítik, hogy Megrendelő a megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó további pótmunkákat kíván megrendelni Vállalkozótól, az alábbiak szerint:

Mór, Zrínyi utca ivóvíz gerincvezeték kiváltási munkák: 220 m ivóvízvezeték cseréhez aszfaltburkolat bontás, munkaárok kiemelés, törmelék elszállítás, csővezeték alatti ágyazat és afeletti visszatöltés és tömörítés készítése, vízépítési anyagok beszerzése. szakfelügyelet biztosítása a közműépítéshez, valamint a nyomvonal bemérési jegyzőkönyve. 

A pótmunka igény a Megrendelő által utólagos megrendelés keretében merült fel. Az elvégzendő pótmunka nem engedélyköteles. 

A pótmunka igényeket Megrendelő Műszaki ellenőre jóváhagyta, az ezzel kapcsolatos dokumentáció jelen módosítás 1. sz. mellékletét képezi.

Megrendelő a fenti pótmunkákra vonatkozóan árajánlatot kért Vállalkozótól. Vállalkozó az árajánlatot 2026. július 20. napján átadta Megrendelő részére. A Vállalkozó árajánlata (árazott költségvetése a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete). A Vállalkozó árajánlata a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyásra került. A Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyását a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. május 14. napján meghozta az 160/2026 (V. 14.) önkormányzati határozatot, amely alapján Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan egyetért a „Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása” tárgyú projekt pótmunkák elvégzése miatt szükséges kivitelezői szerződés módosításával, a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező, Műszaki ellenőri jóváhagyásban foglaltak alapján. A Képviselő-testület határozata jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képezi.

A fentiekre tekintettel szükséges a Szerződés módosítása. 


II.)
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

2.1. A Felek rögzítik, hogy az alábbi pótmunkák kivitelezésének szükségessége miatt szükséges a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) módosítása az alábbiak szerint:

Módosítás tárgya: Ivóvíz gerincvezeték kiváltása munkák, a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként csatolt műszaki tartalom és a 2. sz. mellékletként csatolt tételes árajánlat szerint.

A pótmunkák kivitelezésének szükségessége miatt módosításra kerül továbbá a vállalkozói díj és a számlázás rendje.

III.)
A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

3.1. Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják, a módosítást vastagon, dőlten jelölik.

3.2. A Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) a Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező műszaki tartalommal egészül ki. 

3.3. A Szerződés III.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„1./ Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 135 288 535- Ft, azaz nettó százharmincötmillió-kétszáznyolcvannyolcezer-ötszázharmincöt forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére, mely összeg nem tartalmazza a tartalékkeret összegét.

3.4. A Szerződés III.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:
Nettó vállalási ár:		135 288 535.- Ft 
Tartalékkeret:		5 985 713.- Ft
nettó összesen:		141 274 248.- Ft
ÁFA összesen:		38 144 047.- Ft
bruttó összesen		179 418 295.- Ft
azaz bruttó százhetvenkilencmillió-négyszáztizennyolcezer-kettőszázkilencvenöt forint.”

3.5. A Szerződés V.3. pontja az alábbi bekezdéssel kerül kiegészítésre:

„A pótmunka keretében elvégzésre kerülő kivitelezési munkálatok díja azok elvégzését követően, külön számlában kerülnek elszámolásra”.

3.6. A Szerződés VI.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő 5 985 713,- Ft összegű tartalékkerettel rendelkezik. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően felek a tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.”.

IV.)
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

4.1. A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a 2.1. pontban foglalt módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése (de minimis szabály) alapján fennáll. A Felek erre tekintettel a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírást és tervdokumentációt, valamint a Szerződés III.1., III.6., V.3. és VI.1. pontját új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesül, tekintettel az alábbiakra: 
A Szerződés eredeti értéke nem éri el az uniós értékhatárt. 

A Szerződés tárgya építési beruházás. 

A szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződéses érték nettó 119 714 251,- Ft, amelynek 15%-a nettó 17 957 138,- Ft. A szerződésmódosítás következtében a szerződéses érték összesen nettó 15 574 284,- Ft-tal növekszik, amely nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, hiszen nem változik meg a beszerzés tárgya, sem a szerződés típusa, a műszaki tartalom módosítása iránt felmerült igények illeszkednek az eredeti műszaki tartalomhoz. Az elvégzendő pótmunka az eredeti műszaki tartalomhoz szorosan kapcsolódik, hasonló munkák, munkanemek ellátását igényli. Az elvégzendő munkanemek nem, illetve csak minimálisan változnak, hasonló munkák, munkanemek ellátását igénylik, ugyanazon kivitelező képes azokat elvégezni, ugyanazon kivitelező rendelkezik a szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunka elvégzéséhez szükséges humán- és eszköz erőforrásokkal.

Teljesül továbbá a Kbt. 141. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel is, mivel a szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, továbbá a szerződésmódosítás keretében módosuló további elemek változása az érték változásával összefügg.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti jogalap arra tekintettel is alkalmazható, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek akkor is jogszerűen alkalmazhatók lettek volna, ha a Megrendelő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

V.)
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosítás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba.

5.2. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek. 

5.3. Jelen szerződésmódosítást Felek 2 egymással mindenben megegyező eredeti példányban írják alá.

Mellékletek: 

1. számú melléklete: Műszaki dokumentáció
2. számú melléklete: Vállalkozó árajánlata (árazott költségvetése)
3. számú melléklete: Képviselő-testületi határozat


Mór, 2026. …………




	
	
	

	Mór Városi Önkormányzat
(Megrendelő)
	
	KULCS Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
(Vállalkozó)

	képviseletében
	
	képviseletében

	Fenyves Péter
	
	Nemes Károly

	polgármester
	
	ügyvezető





	Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:
	Mór, 2026…….. ……..	Mór, 2026. ……. ……..


	………………………………..	………………………………..
	dr. Taba Nikoletta	Hossó Anita
	jegyző 	pénzügyi irodavezető
	melléklet az előterjesztéshez
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FEJERVIZ Fejér Meayei Onkorminyzatok Viz- é Csatornamis
Zirtkirien Mokids Resevényirsasi

8000 Székesfehérvir, Kirdly sor 3-15.

Telefon: 22/535-500

Eemail: ejervizzr@fejerviz.hu
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Giszelvények kozbit az ivoviz gerincvezcték cseréjénck scilkségessége. A 14050 és 0+100
seelvények kit a vezetékesere mir megtirtént, az eredeti beruhdzisban ez szerepelt,

Az iépités sorin a vizvereték vasesdves bekbiéseinek feltirisa sorén kiderilt, hogy
meglév DN 80-as azbesricement vezeték nagyon mélyen (cca 2m) és kizvetlentl az. it
soélében helyezkedik el
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Egy meghibdsodis esetén a csdtorésbdl kifolyt viz, és a javitishoz. szikséges munkagodor
Komoly kirokat oko az itpdlydban is, ezért javasoljuk a vezelék cseréjét mintegy 250 méter
hosszban mé az aszfaltburkolat Kidptése el

A vezeték a elenlegi esbvek nyomvonalit kbvetn, igy rekonsinukeids munkaként viszonylag
rivid idon belil megvaldsithatd lenne, amiben eldzetes egyezictésink szerint tirsasdgunk
srakmailag segitségct tud nyitani.

Odvielettel: k‘/
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JAKY OKTATASI ES MERNOKI, i
KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BETETI TARSASAG

8000 Székesfehérvar, Konyves Kalmin utca 24.
Telefon: 30/747-9356 ___E-mail: gyuriczaistvan, 1964@gmail.com

Mbr Véros Onkorminyzat
Polgirmester Hivatala

Fenyves Péter
polgirmester

8060 Mor
Szent Istvin tér 6.

Tisztelt Polgirmester Us!
A Zrinyi utca felijitisaval kapesolatban felmerdlt ivoviz perinevezeték 0+000 - 0+050 km és.

0+100-0+300 ki szelvények ozt cseréjével kapcsolatban a Jiky B. — mint az itfeljitisi
munka megbizott miszaki ellenre — az alabbi nyilatkozatot teszi

A Kivitelezési szerzodés modositisdhoz a Fejérviz Zet, mint a kozmil tzemeleidie a
seikséges miszaki indoklést 2026.07.21-¢n kelt FV/11509-1/2026. szamd nyilatkozatiban
megadta.

A miszaki ellendr részérdl a kiadot indoklds alapian ivoviz gerincvezeték tovibbi szikséges
cserciével cgyetértink, a Kivitelezd dltal 2026. 07.20-dn megkuldot drajinlat milszaki
tartalmit jovihagyjuk.

Fentiek alapjén a miscaki tartslom modositisival egyetértink, a kivitei szerzodés
médositisét miszaki ellendri részrdl timogatjuk.

Saékesfehérvir, 2026, jilius 22,

Tisztelettel:

Addzam: S

Jaky Oktatsi és Mémoki Bt.
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JEGYZOKONYV
Elsrehaladdsi értekezletrdl - V1.
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Villalkozs: | KULCS Utépits é Melyepits Korlitot Felelosségl Tirsasig

Nemes Kiroly ligyvezets info@kulcsepito.hu
Skobrdk Andrés 06-22/505-616
L Polacsek GyOngy épitésvezetd 06-30-560-8940 o
Mémik: Jaky Oktatdsi € Mémoki B,
Gyuricza Istvin 06-:30-747-9356
Pél CsabaBeéla 06-30-552-4909

Helyszin: Mor Varosi Onkorményzat, 8060 Mor, Szent Istvin tér 6. sz. alati irodaépileténck
Virosfejleszaési és -Uzemeltetés Iroddia, valamint a munkaterdlet, Mor, Zrinyi utca hrsz, 606/2

Ditum és idapont: 2026, lius 21. (kedd)
Jelen vannak: Jelenlét v szerint

Folyamatban Iévs f6bb munkarészek:

A ivitelez a forgalomkorlitozisi engeddlyt megkeérte a koitkezelotl.

megtriént, az deiglenes forgalomkorldtozis bevezetésre keriilt

Mozg tiblik a munkavégzéshez seilkséges napi igény szerint Kihelyezve. Javasolt errdl napi
Kimutatist vezetnil

iblizisa az utcdnak

Hercaeg Zsoltal és Schmidt Norbertel t6rént egyeztetés eredményeként az iskola jelenlegi és
majdan csapadékviz tlfolys csdvének bekotésére fedvényterv készillt, amit az érdekelick
megkaptak Fekete Zoltin tervezfiol

Jelenleg a meglévd burkolatok elbontisa és a nem megfeleld folydsmélységi vagy
Tolyésszelvénys dtereszek és burkolt drokszakaszok bontdsa, fldirok szakaszok tisztitésa zajlik.

Elvégzett munkik, 5. hét;

Vizvezetek élore kitése
~Cserélendd ivviz hizi bekotések megvaldsitisa, szolgaltatd 10 bektés helyett 13-at taldlt,
melyek potmunkaként elszmolhatk.

-A terv szerint a 0+102,5 km szelvényben épil tisztitsaknabol egy DN160 mm itm. KG PVC
estikiallis késaillt az iskola irdnyaba, melynek végen egy i tisztitdakna is épil. Az ij
tisatitdakna lehetbséget biztosit a majdani, iskoldbol kivezetd tilfolysesd bekbtésére, illetve a
meglévd tilfolyoess ebbe az akniba bekothets.

Szakfeligyeletek megrendelése megtoriént, szolgiltatok a Kivitclezbvel egyerietick. Az
Egyhizmegyével a csalakozd Iétesitmények megvalositisa érdekében kapesolatban vagyunk.

A 12414 szimi ingatlanok eloti Koterlleti saennyviz akndk dtépitése a_ saolgltats
elhatirolddisa okin elmarad, valalkozs 7irt csapaddkesatoma épitésével azt megkertli. (erv
nem rendelkezik r61).

Potmunka: az {v6viz €lore kotés helyéts] S mre csdtorés volt apaszialhatd a régi azbeszicement
estovon. Megrendeldi kérésre, miiszaki ellendr j6vahagyja a plusz S m hosszon trténd kivéltist
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2 AC 56 i mianyag KPE csbre cseréjét kompletten foldmunkival. Az elrendelt és jovahagyott
‘potmunkakeol kivitelezD kimutatdst vezet.

Heti tervezett munkik 6. hét:

~Bontott anyagok elszdlitisa lerakora, . dep6zisa tjra hasznositishoz.

-Foldmunkavégads- szegdly-tikirkészitése. Térkbburkolatok bontisa.

~Atereszek és elofejik épitése a kapubejrokban.

-Alvillalkozo az eldirinyozott ivovizvezeték kiviltist befejezte.

Eszrevételek:

A Zini utca felitisival kapcsolatban felmerllt tovibbi vizesizerine cserélérol a 0+100 =
04300 inszelvén ek kozot.

A csere megvaldsithatoségérol a Polgirmesteri Hivatalban a kivitelezs, kbzmiszolgiltats és
megbizo dnkorményzat képviseldivel egyezettink.

A beruhizds eredetileg csak 50 métemy vezetékeserét tartalmazott, s az G itburkolat alatt az
érntett maradék 250 métemyi szakasz Bzembiztonsiga érdekében azt az ivbvizszolglats
szikségesnek tarta.

A Kivitlezési szerzddés modosidsihoz a Fejérviz Zrt., mint a kozmil (zemeltete a setkséges
indoklisit kel adja.

Ezt Kovetben, valamin a Vallalkozd rajénlatinak ismeretében szerzidés modositsit miszaki
ellensri részrdl timogatjuk, azaz. iz Koz cserével egyetértink. Azonban a jogszert, és
Kozbeszerasi szabalyok betartisinak vizsgalatit kérjik a megrendelotol, & annak kizbeszerziési
tanécsadgjétol.

Késziltség: 16%

Kt

Hitelesités:

Megrendels képviscletében ssszedlitotia

Pl Csaba
milszak ellend
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KULCS Utépits és Mélyépits Kft.
8000 Székesfehérvar, Szlovak u. 6.
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Telefon: 22/505-61; fax: 22/505-617
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Mr Viirosi Onkorméinyzat
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Ajénlat kotottségink: 30 nap
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