MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RÉSZÉRE

… ./ napirend

JAVASLAT

A Zrínyi utca felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában

Mór, 2026.07.31.

Előterjesztő:

Fenyves Péter

polgármester

| Előkészítette: Önkormányzati Iroda, Városfejlesztési és - üzemeltetési Iroda |  |
| --- | --- |

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

Mötv. 46.§ (2) a)	☐

Mötv. 46.§ (2) b)	☐

Mötv. 46.§ (2) c)	☐

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

|  | Dátum | irodavezető neve, aláírása |
| --- | --- | --- |
| szakmai | 2026. július….. | …………………………….. Hajnal Tibor |
| gazdasági-pénzügyi | 2026. július ….. | ……………………………... Joó-Hossó Anita |
| jogi | 2026. július….. | ……………………………... dr. Oross József |

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

| határozat-tervezet száma: 4 DB |  |
| --- | --- |
| Döntéshozatal rendje: minősített többség Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56. § (7) | Határozatot kapja: - Önkormányzati Iroda – 2 példány - Pénzügyi Iroda – 1 példány - Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda – 1 példány |

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

| ☒ Pénzügyi Bizottság | ☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság |
| --- | --- |
| ☒ Településfejlesztési Bizottság | ☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság |

Meghívásra javasolt:

A Képviselő-testület elé terjeszthető:

…………………….

jegyző

JAVASLAT

A ZRÍNYI UTCA felújítására VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2026. (V.14.) határozatban döntött a Zrínyi utca felújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárásáról, és a KULCS Útépítő és Mélyépítő Kft-t (a továbbiakban: Vállalkozó) (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) választotta ki nyertes ajánlattevőként. A vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2026. május 26-án került aláírásra, a munkaterületet Vállalkozó átvette és a munkát azonnal megkezdte. A kivitelezés a megvalósítási ütemtervnek megfelelően készül.

2026. július 12. napján lakossági igény érkezett az Önkormányzathoz, hogy az aszfaltozás előtt valósuljon meg a meglévő vízcsőgerinc cseréje. Az igény megalapozottságát az Önkormányzat vizsgálta, egyeztetések folytak a Fejérvíz Zrt. Móri Üzemmérnökségével, a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, és a közbeszerzési szakértővel.

A Fejérvíz Zrt. 2026. július 22-én megküldött FV/11509-1/2026 számú levele szerint az útfelújítással érintett szakaszon a még ki nem cserélt 0+000-0+050 és a 0+100-0+300 vezetékszakaszokon a vízvezeték vascsöves bekötéseinek feltárása során kiderült, hogy a meglévő DN 80-as azbesztbeton vezeték nagyon mélyen (cca. 2m) és közvetlenül az útburkolat szegélyében helyezkedik el. Tapasztalataik szerint ez a típusú, már több mint 50 éves cső meghibásodásra hajlamos. A javítás érintené az út burkolatát, amennyiben későbbiekben csőtörés miatt a vezetéket javítani kellene. Levelükben javasolták a vezeték mintegy 220 m hosszban való cseréjét. Az út felújítással érintett részének maradék szakaszán a közműcsere korábban már megtörtént.

A Vállalkozó jelezte, hogy az érintett szakaszokon már több olyan munkálat elvégzésre került, amit - amennyiben erre az igényelt beavatkozásra sor kerülne - újra el kellene végezni, ami jelentős pluszmunkával jár. Megjegyezte, hogy a vízvezetékszakaszok helyenként rendkívül közel futnak a gázvezetékhez, az út kialakításából adódóan az új vezetékszakaszokat másik helyre telepíteni nincs lehetőség, így kézi erővel lenne szükséges leásni a meglévő vezetékekhez, amely lelassítja a munkát és jelentősen költségesebbé teszi a kivitelezést. A Fejérvíz Zrt. munkatársának anyagmennyiség kigyűjtése szerint a Vállalkozó elkészítette a csővezeték szakaszok cseréjével járó munkálatok költségvetését, ami a felmerülő vezetéképítéshez szükséges földmunkák (bontás, visszatöltés, tömörítés) költségeit és a vezetékcsere anyagköltségét tartalmazza. A Fejérvíz Zrt. a vízvezeték építés szakági kivitelei munkáit díjmentesen vállalta. A Vállalkozó által megküldött költségvetés szerint az elvégzendő munkák költsége 15.574.284 Ft + ÁFA, azaz bruttó 19.779.341 Ft. A műszaki ellenőr a tervezett ivóvízvezeték cserével egyetért, a kivitelező ajánlatát jóváhagyta a 2026. július 22-én kelt nyilatkozatában. A releváns dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) bekezdésének b) pontja alapján építési beruházás esetén a szerződés akkor módosítható, ha a módosítás eredményeként a szerződött nettó ellenérték nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. A Vállalkozó által a csőszakaszok cseréjére megajánlott összeg ennél alacsonyabb, így a szerződés módosítása lehetséges.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2026. (II.18.) határozatával döntött arról, hogy a 297/2025. (X.29.) és 346/2025. (XI.26.) határozatai szerint befektetett forrás felhasználásával milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani, melyek között a tárgyi munkálat is szerepel. Ennek megfelelően a szerződésmódosításhoz szükséges fedezet forrása is az Önkormányzati Magyar Államkötvény.

A Vállalkozó jelenleg szegélyépítési, járdaépítési, árokburkolási munkákat végez, melyet követően megkezdi az aszfaltozási munkákat. A vízvezeték szakaszok cseréjével együtt a házi bekötések új vezetékre átkötését is el kell végezni. A földkitermelést az útpadkában és helyenként feltehetően az útburkolat alá is futó, 2 m mélységben lévő vízvezeték mentén a gázvezeték közelsége miatt a legtöbb helyen kézi munkával lehet csak a végezni. Ezen munkák akadályozzák az útburkolat építést, a padka kialakítást, és a helyenként 1 m-en belüli közelség miatt az árokburkolást. Amennyiben a vízkiváltás készítése a következő hetekben nem tud elindulni, a munkák olyan előrehaladott állapotban lesznek, hogy később ez már csak a Vállalkozó akadályoztatásával lehetséges.

A tartalékkeret összegét, valamint a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem változtatnánk meg, melynek megfelelően a vállalkozási díj az alábbiak szerint módosulna:

Vállalkozási díj a Szerződés szerint:

Nettó vállalási ár:	119.714.251 Ft

5 % Tartalékkeret:	5.985.713 Ft

nettó összesen:	125.699.965 Ft

ÁFA összesen:	33.938.990 Ft

bruttó összesen:	159.638.954 Ft

Vállalkozási díj a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása szerint:

Nettó vállalási ár:	135.288.535 Ft

Tartalékkeret:	5.985.713 Ft

nettó összesen:	141.274.248 Ft

ÁFA összesen:	38.144.047 Ft

bruttó összesen:	179.418.295 Ft

A szerződésmódosítás-tervezet a határozat-tervezetmellékletét képezi.

A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

- Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zrínyi utca felújítására a KULCS Útépítő és Mélyépítő Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.) 2026. május 26-án kötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

- A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a szerződés módosításához szükséges bruttó 19.779.341 Ft összegű fedezet forrása Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2026. (II.18.) határozatának megfelelően az Önkormányzati Magyar Államkötvény.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2026.08.06.

Felelős: polgármester(Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda)

Mór, 2026.07.28.

Fenyves Péter

polgármester

melléklet a …/2026. (VII.31.) határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SORSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása”

amely létrejött egyrészről

Név: Mór Városi Önkormányzat

Székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 6.

Adószáma: 15727220-2-07

Pénzforgalmi számlaszáma: 11600006-00000000-76354634

Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank

Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: KULCS Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.

Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-09-022840

Adószám: 24104964-2-07

Számlaszám: 10200232-29375376-00000000

Számlavezető pénzintézet: K & H

Kapcsolattartó: Skobrák András

Telefon: +36 303658578

Fax: -

Képviselő neve: 	Nemes Károly ügyvezető

mint Vállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

I.)

ELŐZMÉNYEK

  - Felek rögzítik, hogy 2026. május 26. napján Kivitelezési szerződést kötöttek „Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása” tárgyban (a továbbiakban: Szerződés). A szerződés 2026. május 26. napján lépett hatályba.

  - Felek rögzítik, hogy Megrendelő a megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó további pótmunkákat kíván megrendelni Vállalkozótól, az alábbiak szerint:

Mór, Zrínyi utca ivóvíz gerincvezeték kiváltási munkák: 220 m ivóvízvezeték cseréhez aszfaltburkolat bontás, munkaárok kiemelés, törmelék elszállítás, csővezeték alatti ágyazat és afeletti visszatöltés és tömörítés készítése, vízépítési anyagok beszerzése. szakfelügyelet biztosítása a közműépítéshez, valamint a nyomvonal bemérési jegyzőkönyve.

A pótmunka igény a Megrendelő által utólagos megrendelés keretében merült fel. Az elvégzendő pótmunka nem engedélyköteles.

A pótmunka igényeket Megrendelő Műszaki ellenőre jóváhagyta, az ezzel kapcsolatos dokumentáció jelen módosítás 1. sz. mellékletét képezi.

Megrendelő a fenti pótmunkákra vonatkozóan árajánlatot kért Vállalkozótól. Vállalkozó az árajánlatot 2026. július 20. napján átadta Megrendelő részére. A Vállalkozó árajánlata (árazott költségvetése a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete). A Vállalkozó árajánlata a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyásra került. A Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyását a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. május 14. napján meghozta az 160/2026 (V. 14.) önkormányzati határozatot, amely alapján Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan egyetért a „Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása” tárgyú projekt pótmunkák elvégzése miatt szükséges kivitelezői szerződés módosításával, a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező, Műszaki ellenőri jóváhagyásban foglaltak alapján. A Képviselő-testület határozata jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képezi.

A fentiekre tekintettel szükséges a Szerződés módosítása.

II.)

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

  - A Felek rögzítik, hogy az alábbi pótmunkák kivitelezésének szükségessége miatt szükséges a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) módosítása az alábbiak szerint:

Módosítás tárgya: Ivóvíz gerincvezeték kiváltása munkák, a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként csatolt műszaki tartalom és a 2. sz. mellékletként csatolt tételes árajánlat szerint.

A pótmunkák kivitelezésének szükségessége miatt módosításra kerül továbbá a vállalkozói díj és a számlázás rendje.

III.)

A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

  - Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják, a módosítást vastagon, dőlten jelölik.

  - A Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) a Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező műszaki tartalommal egészül ki.

  - A Szerződés III.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„1./ Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 135 288 535- Ft, azaz nettó százharmincötmillió-kétszáznyolcvannyolcezer-ötszázharmincöt forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére, mely összeg nem tartalmazza a tartalékkeret összegét.

  - A Szerződés III.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:

Nettó vállalási ár:		135 288 535.- Ft

Tartalékkeret:		5 985 713.- Ft

nettó összesen:		141 274 248.- Ft

ÁFA összesen:		38 144 047.- Ft

bruttó összesen		179 418 295.- Ft

azaz bruttó százhetvenkilencmillió-négyszáztizennyolcezer-kettőszázkilencvenöt forint.”

  - A Szerződés V.3. pontja az alábbi bekezdéssel kerül kiegészítésre:

„A pótmunka keretében elvégzésre kerülő kivitelezési munkálatok díja azok elvégzését követően, külön számlában kerülnek elszámolásra”.

  - A Szerződés VI.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő 5 985 713,- Ft összegű tartalékkerettel rendelkezik. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően felek a tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.”.

IV.)

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

  - A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a 2.1. pontban foglalt módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése (de minimis szabály) alapján fennáll. A Felek erre tekintettel a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírást és tervdokumentációt, valamint a Szerződés III.1., III.6., V.3. és VI.1. pontját új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesül, tekintettel az alábbiakra:

A Szerződés eredeti értéke nem éri el az uniós értékhatárt.

A Szerződés tárgya építési beruházás.

A szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződéses érték nettó 119 714 251,- Ft, amelynek 15%-a nettó 17 957 138,- Ft. A szerződésmódosítás következtében a szerződéses érték összesen nettó 15 574 284,- Ft-tal növekszik, amely nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, hiszen nem változik meg a beszerzés tárgya, sem a szerződés típusa, a műszaki tartalom módosítása iránt felmerült igények illeszkednek az eredeti műszaki tartalomhoz. Az elvégzendő pótmunka az eredeti műszaki tartalomhoz szorosan kapcsolódik, hasonló munkák, munkanemek ellátását igényli. Az elvégzendő munkanemek nem, illetve csak minimálisan változnak, hasonló munkák, munkanemek ellátását igénylik, ugyanazon kivitelező képes azokat elvégezni, ugyanazon kivitelező rendelkezik a szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunka elvégzéséhez szükséges humán- és eszköz erőforrásokkal.

Teljesül továbbá a Kbt. 141. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel is, mivel a szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, továbbá a szerződésmódosítás keretében módosuló további elemek változása az érték változásával összefügg.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti jogalap arra tekintettel is alkalmazható, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek akkor is jogszerűen alkalmazhatók lettek volna, ha a Megrendelő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

V.)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  - A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosítás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba.

  - A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.

  - Jelen szerződésmódosítást Felek 2 egymással mindenben megegyező eredeti példányban írják alá.

Mellékletek:

1. számú melléklete: Műszaki dokumentáció

2. számú melléklete: Vállalkozó árajánlata (árazott költségvetése)

3. számú melléklete: Képviselő-testületi határozat

Mór, 2026. …………

| Mór Városi Önkormányzat (Megrendelő) |  | KULCS Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Vállalkozó) |
| --- | --- | --- |
| képviseletében |  | képviseletében |
| Fenyves Péter |  | Nemes Károly |
| polgármester |  | ügyvezető |

Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:

Mór, 2026…….. ……..	Mór, 2026. ……. ……..

………………………………..	………………………………..

dr. Taba Nikoletta	Hossó Anita

jegyző 	pénzügyi irodavezető

melléklet az előterjesztéshez