melléklet a 28/2025. (I.29.) határozathoz

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött

egyrészről: **Mór Városi Önkormányzat**

címe: 8060 Mór, Szent István tér 6.

tel: +36 22/560-802

számlaszáma: 11600006-00000000-76354634

adószáma: 15727220-2-07

statisztikai szám: 15727220-8411-321-07

képviseli: Fenyves Péter, polgármester

mint **Megrendelő**

másrészről**: GÖRPARK Kft.**

címe: 1161 Budapest, Baross utca 170.

tel: +36 30 976 88 00

számlaszáma: 11717009 22479390

adószáma: 27402838-2-42

cégjegyzékszáma: 01-09-388633

képviseli: Pichler Róbert ügyvezető

mint **Vállalkozó**

között (a továbbiakban Fél, illetve Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.

1. **Előzmények**

Felek az Országos Bringapark Program 2024 pályázati felhívás alapján Megrendelő nyertes projektje megvalósítása érdekében kiírt **Pumpapálya létesítése Mór városában című projekt kivitelezési munkálatai**elnevezésű beszerzési eljárás lezárását követően és alapján 2024.11.19-én Vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a beszerzési eljárás során közzétett műszaki tervdokumentációban és az ajánlattételi felhívásban taglalt feladatok előírás szerinti megvalósítására.

**A Szerződés módosítása**

Felek a Szerződés 7. Teljesítés határideje és helye pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„**7. Teljesítés határideje és helye**

A teljesítési véghatáridő ***2025.04.30.***A teljesítési véghatáridőn belül a műszaki átadás-átvételi eljárásnak meg kell kezdődnie. Vállalkozó előbbiek figyelembevétele mellett előteljesítésre jogosult.”

**A Szerződés módosításának indoka**

Vállalkozó 2025.01.13-án kelt kérelmében a kivitelezést akadályozó rajta kívül álló problémákat jelzett, mely szerint a bányák és az aszfaltkeverők zárva tartanak, a hideg (5 fok alatti) és nedves időben a beépített anyagok nem száradnak, nem tömöríthetők, a munkagépek mozgatása a munkaterületen nehézkes, sok esetben nem kivitelezhető. Előbbiek okán Vállalkozó a kivitelezési véghatáridő módosítását kérelmezte 2025.04.30. napjára, a szerződés egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett. Megrendelő a kérelmet megvizsgálta, a felhozott körülményeket megalapozottnak találta, ezért Felek jelen szerződésmódosításban állapodtak meg.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mór, 2025.02. …

|  |  |
| --- | --- |
| Aláírás:………………………………………. | Aláírás:………………………………………… |
| Mór Városi Önkormányzat: Fenyves PéterpolgármesterMegrendelő képviseletébenP.H. | GÖRPARK Kft.Pichler RóbertügyvezetőVállalkozó képviseletébenP.H. |

Mór, 2025.02 …… Mór, 2025. 02 ….…

Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

……………………………….. ………………………………..

 Dr. Taba Nikoletta Hossó Anita

 jegyző pénzügyi irodavezető